## Modelo PITCS 2017
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad
2017
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEM |  |  |  | DICIEM
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar mediante oficio, firmado por el titular de la IES, al Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PFCE 2016 y 2017. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1 | bar: ENERO 5 to MARZO 12
2 | Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2017 y registrarlo en el modulo de seguimiento del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) del PFCE. | Instancia Ejecutora (IES) | Programa Institucional de Trabajo (PITCS) | 1 | bar: ABRIL 14 to MAYO 23
3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Comunicado con el OEC | 1 | bar: ABRIL 14 to MAYO 23
4 | Captura la programación de las actividades de Contraloría Social registradas en el SICS, en el marco del PFCE. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1 | bar: ABRIL 14 to MAYO 23
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
5 | Difundir a través de la página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa, Informe del Comité de Contraloría Social y PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4 | bar: ABRIL 14 to MAYO 23
6 | Realizar reuniones con los beneficiarios indirectos del programa para integrar los Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documentos | 7 | bar: ABRIL 14 to MAYO 23
7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas/ Acta | Establecer | bar: ABRIL 14 to MAYO 23
8 | Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar capacitación y asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | Establecer | bar: ABRIL 14 to MAYO 23
9 | Recabar los Informes trimestrales del Comité de Contraloría Social, elaborados por los Comités y registrarlos en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Informes | Variable | bar: JUNIO 27; SEPTIEM 39; NOVIEM 47
3. SEGUIMIENTO
10 | Capturar en el SICS del material de promoción realizado: difusión, capacitación y asesoría. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura | Variable | bar: JUNIO 27; SEPTIEM 39; NOVIEM 47
11 | Capturar en el SICS los avances del PITCS y los montos autorizados. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3 | bar: JULIO 28; OCTUBRE 40; DICIEM 48
12 | Recopilar y capturar en el SICS los Informes del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3 | bar: JULIO 28 to JULIO 29; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41; DICIEM 48 to DICIEM 49
13 | Recibir, atender y canalizar al Órgano Estatal de Contro las quejas y denuncias presentadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Trimestral | 3 | bar: JULIO 28; OCTUBRE 40; DICIEM 48
14 | Capturar en el SICS los montos vigilados y ejercidos en el 2016 y 2017. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3 | bar: JULIO 28; OCTUBRE 40; DICIEM 48
15 | Analizar los resultados de Contraloría Social y proponer acciones de mejora cuando corresponda. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Final | 1 | bar: DICIEM 50 to DICIEM 51
______________________________________________
Nombre del Responsable de la Contraloría Social Responsable de la Contraloría Social Nombre de la IES
NOMBRE DE LA IES
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2017
LOGO DE LA IES