## Modelo PITCS 2017
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad
[5 empty] | 2018 | [50 empty] | 2019
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEM |  |  |  | DICIEM |  |  |  | ENERO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
1. PLANEACIÓN
1 | Enviar mediante oficio el Nombramiento del Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PFCE, en caso de nuevas designaciones. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1 | bar: MARZO 10 to ABRIL 18
2 | Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2018 y registrarlo en el modulo de seguimiento del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) del PFCE. | Instancia Ejecutora (IES) | Programa Institucional de Trabajo (PITCS) | 1
3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Comunicado con el OEC | 1
4 | Capturar en el SICS la programación de las actividades de Contraloría Social contenida en el PITCS, en el marco del PFCE. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
5 | Difundir a través de la página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa, Informe del Comité de Contraloría Social y PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4
6 | Realizar reuniones con los beneficiarios indirectos del programa para integrar los Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documentos | 4
7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas/ Acta | Establecer
8 | Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar capacitación y asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | Establecer
3. SEGUIMIENTO
9 | Capturar en el SICS los materiales de: difusión, capacitación y capacitaciones. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura | 3 | bar: JUNIO 27; SEPTIEM 39; NOVIEM 47
10 | Capturar en el SICS los avances de las actividades de Contraloría social y los montos autorizados. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3 | bar: JULIO 28; OCTUBRE 40; DICIEM 48
11 | Recopilar y capturar en el SICS los Informes trimestrales del Comité de Contraloría Social, elaborados por los Comités y registrarlos en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3 | bar: JULIO 28 to JULIO 29; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41; DICIEM 48 to DICIEM 49
12 | Recibir, atender y canalizar al Órgano Estatal de Control las quejas y denuncias presentadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Trimestral | 3 | bar: JULIO 28; OCTUBRE 40; DICIEM 48
13 | Capturar en el SICS los montos asignados, vigilados y ejercutados en el 2018. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3 | bar: JULIO 28; OCTUBRE 40; DICIEM 48
14 | Elaborar el Reporte Final de Contraloría Social y proponer acciones de mejora cuando corresponda. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Final | 1 | bar: ENERO 52 to ENERO 56
______________________________________________
Nombre del Responsable de la Contraloría Social Responsable de la Contraloría Social Nombre de la IES
NOMBRE DE LA IES
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2018
LOGO DE LA IES